## Sheet1
页面 | 功能 | 接口 | 完成状态 | 未完成原因 | 负责人 | 12.20现阶段任务
需求过滤 | 查询 | 无接口 | 未完成 | 无接口 | 王亚迪 | 模板树->过滤功能
| 模糊查询弹窗 | 有接口 | 未完成 | 弹窗组件未完善
| 查询条件 （过滤编号/设置人员） | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 过滤条件列表中过滤编号弹窗 | 有接口 （无数据） | 完成
| 页面过滤编号数据 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 分页 | 无接口 | 未完成 | 无接口
我的消息 | 时间排序 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 搜索 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 查看详情 | 无接口 | 未完成 | 无接口无页面
| 分页 | 无接口 | 未完成 | 无接口
任务运行管理 （物料号维度） | 查询 | 有接口 | 完成 （接口id10后台在改代码） | 后台接口有问题
| 查询条件模糊查询弹窗 （任务人/需求编码） | 有接口 | 未完成 | 有接口，后台未部署
| 模糊查询弹窗 | 有接口 | 完成 | 弹窗组件未完善
| 冻结功能 |  | 完成
| 分页 | 有接口 | 完成
| 任务启停状态 | 有接口 | 完成
数据导出 | 查询 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 输入物料号匹配列表 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 选择日期匹配列表 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 点击匹配最新列表数据 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 勾选多个类合并对应表格 列标题一致显示一个，合并数据，不一致则顺序展开 | 无接口 | 未完成 | 无接口，表格内容未知，数据字段未知 （模拟数据测试中）
| 导出 | 无接口 | 未完成 | 无接口
模板审核列表页 | 查询 | 无接口 | 未完成
| 排序 | 无接口 | 未完成
| 列表接口 | 无接口 | 未完成 | 无接口
供应商填报 | 保存 | 不需要接口 | 已完成 |  | 陈莉莎 | 模板审核详情页
| 提交 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 复制粘贴线下Excel | 不需要接口 | 未完成 | 插件问题
| 匹配历史报价单 | 有接口，接口不全 | 未完成 | 无接口
| 上传 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 下载 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 渲染模板 | 无接口 | 未完成 | 无接口
创建模板 | 右键菜单（添加/删除行，添加父级） |  | 已完成
模板审核详情页 | 页面渲染 | 无接口 | 未完成
需求管理->需求定制 | 查询按钮，显示列表 | 无 | 未完成 | 无接口 | 孙中超 | 模板管理->新建分组，移动， 重命名，删除
| 需求编码的模糊查询 | 无 | 未完成 | 无接口，
| 下拉选 | 有 | 完成
任务运行管理->需求号维度 | 查询按钮，显示列表 | 有 | 未完成 | 接口不能用
| 需求编码、任务人的模糊查询 | 无 | 未完成 | 无接口，
| 下拉选 | 有 | 完成
历史报价单 | 查询按钮，显示列表 | 无 | 未完成 | 无接口
| 需求编码、采购经理、物料号的模糊查询 | 无 | 未完成 | 无接口，
| 下拉选 | 有 | 完成
| PDF文件下载、EXL文件下载 | 无 | 未完成 | 无接口
模板管理 | 显示 | 接口有问题 | 未完成 | 接口问题
| 新建分组，移动，重命名，删除 | 正在写 | 正在写
模板管理->模板展示 | 时间排序 | 无 | 未完成 | 无接口
| 优先设置 | 无 | 未完成 | 无接口
| 关键字查找 | 无 | 未完成 | 无接口
| 状态 | 无 | 未完成 | 无接口
需求过滤设置 | 新建->多选展示未更改 |  | 未完成 | 时间 | 王建栋 | 字段库->点击树 字段添加到组
| 新建->下拉 |  | 已完成
| 清空按钮 |  | 已完成
| 保存 | 已有 | 已完成
| 生效按钮 | 已有 | 已完成
| 确定->过滤条件展示（单选） |  | 已完成
需求定制 | 新建->批量下载，批量上传 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 新建->保存 |  | 未完成 | 个别数据存读问题
| 新建->发布 | 有接口 | 未完成 | 需要保存的数据
| 签章方式展示 |  | 未完成 | 接过来的页面没看（时间）
| 添加物料号按钮 |  | 已完成
| 添加供应商，继续添加供应商按钮 |  | 已完成
| 添加物料号中下拉选项 |  | 已完成
| 需求发布人读用户 |  | 未完成 | 时间
| 删除操作 |  | 已完成
| 下载 | 无接口 | 未完成
| 上传 | 无接口 | 未完成
| 已发布未发布 | 接口数据有问题 | 未完成 | 页面显示有问题
模糊查询弹窗 | 分页前端 |  | 未完成 | 时间
| 弹窗支持后台查询输入查询字段传后台接收返回数据 | 有接口 | 已完成
| 弹窗前端筛选查询 |  | 未完成 | 时间
任务运行管理 | 截止日期设置->头部数据来源 | 无接口 | 未完成 | 无接口
| 截止日期设置->模板展示 | 无接口 | 未完成 | 未完成
| 截止日期修改保存按钮 | 有接口 | 已完成
字段库 | 顶部新建组 | 有接口 | 完成
| 顶部新建字段 | 有接口 | 未完成 | 接口缺失
| 顶部字段库 总数 | 有接口 | 完成
| 点击树 字段添加到组 | 有接口 | 未完成 | 页面暂放 未编辑 刚交接
新建模板页面 | 添加表区 |  | 已完成 |  | 张聪聪 | 模板新建与编辑
| 选择表结构 |  | 已完成
| 预览 |  | 已完成
| 字段属性Tab及表单 |  | 已完成
| 单元格和枚举属性->下拉 |  | 未完成 | 功能未完成，待新插件
| 单元格和字段属性->联动 |  | 未完成 | 功能未完成，带新插件
| 单元格和字段属性->公式 |  | 未完成 | 功能未完成，待新插件
| 单元格和字段属性->校验 |  | 未完成 | 功能未完成，待新插件
| 单元格和字段属性表单的关系与逻辑 |  | 已完成
| 表单属性 |  | 未完成 | 未有明确需求
| 保存 |  | 已完成
| 提交 | 有接口 | 未完成 | 有接口
需求管理-需求列表-分解报价需求列表 | 下拉框字典查询 | 接口有问题 | 模块、购销BOM未完成 | 后台未返回 | 陈帅钢 | 字段库->树相关接口
| 点击input放大镜搜索 | 接口有问题 | 任务人、需求编码未完成 | 无查询接口
| 列表查询、按钮查询 | 有接口 | 完成
需求管理-需求列表-过滤需求列表 | 下拉框字典查询 | 接口有问题 | 模块、购销BOM未完成 | 后台未返回
| 点击input放大镜搜索 | 接口有问题 | 任务人、需求编码未完成 | 无查询接口
| 列表查询、按钮查询 | 有接口 | 完成
报价管理-需求号维度 | 下拉框字典查询 | 有接口 | 完成
| 点击input放大镜搜索 | 接口有问题 | 任务人、需求编码未完成 | 无查询接口
| 列表查询、按钮查询 | 有接口 | 完成
报价管理-物料号维度 | 下拉框字典查询 | 接口有问题 | 总退回次数未完成 | 后台未返回
| 点击input放大镜搜索 | 接口有问题 | 任务人、需求编码未完成 | 无查询接口
| 点击列表 历史记录 | 接口有问题 | 未完成 | 接口未调取 刚交接
报价管理-报价单稽核 | 新增填报单审核记录信息 | 接口有问题 | 未完成 | 新增填报未完成
报价单填报-需求号列表 | 下拉框字典查询 | 有接口 | 完成
| 点击input放大镜搜索 | 接口有问题 | 采购经理、需求编码未完成 | 无查询接口
| 列表 | 无接口 | 未完成 | 无接口
报价单填报-物料号维度 | 下拉框字典查询 | 有接口 | 完成
| 点击input放大镜搜索 | 接口有问题 | 采购经理、需求编码未完成 | 无查询接口
| 列表 | 无接口 | 未完成 | 无接口
字段库 | 左侧树 | 有接口 | 未完成 | 接口未调取 刚交接
| 点击树 新建字段 | 有接口 | 未完成 | 刚交接
| 点击树 字段重命名 | 有接口 | 未完成 | 刚交接
| 点击树 删除字段 | 有接口 | 未完成 | 刚交接
| 点击树 新建组 | 有接口 | 未完成 | 刚交接
页面缺失 | 我的消息->查看详情
规则配置
接口模块 | 页面 | 接口名 | 状态 | 前端负责人
缺少的模板接口 | 模板审核详情页 | 渲染某个模板 | 无接口 | 陈莉莎
| 模板管理 | 树显示 | 接口有问题 | 孙中超
|  | 移动 | 无接口
|  | 模版分类列表接口， | 无接口
|  | 多个模版添加到分类组接口 | 无接口
|  | 分类组列表接口， | 无接口
|  | 一个分类添加到一个组接口 | 无接口
| 模板管理->模板展示 | 时间排序 | 无接口
|  | 优先设置 | 无接口
|  | 关键字查找 | 无接口
|  | 状态 | 无接口
|  | 模板总数与列表 | 无接口
| 新建模板 | 字段属性-联动（页面在改，暂放） | 无接口 | 陈帅钢
|  | 字段属性-编辑 | 无接口
|  | 编辑（模板列表和模板内容） | 无接口
|  | 字段属性-字段值数据 | 无接口
| 字段库 | 顶部新建字段 | 缺失接口 | 王建栋
| 供应商填报 | 上传 | 无接口 | 陈莉莎
|  | 下载 | 无接口
|  | 渲染模板 | 无接口
|  | 提交 | 无接口